## SCHEDA DA COMPILARE
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO: SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
CIG: 8384854868
IMPRESA: BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L. - VIA ANTICA QUERCIA 6/A - CASTELNUOVO RANGONE (MO) - P.IVA 03093790362
NUM. PROGR. | Num. Ord. TARIFFA | LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' (A) | PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (B1) | IMPORTO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B1) | PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (B2) | IMPORTO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B2) | MAGGIORE IMPORTO (A*B2-A*B1) | MAGGIORE IMPORTO compreso IVA
1 | M01.001.010 | Manodopera - specializzato edile | ora | 23 | 28.5139 | 655.8197 | 29.3909 | 675.9907 | 20.171 | 24.6086
2 | N04.004.015.c | Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 60 a 74 kW | ora | 97 | 54.6695 | 5302.9415 | 59.2691 | 5749.1027 | 446.1612 | 544.3167
3 | N04.004.015.f | Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 119 a 148 kW | ora | 63 | 73.7697 | 4647.4911 | 79.5582 | 5012.1666 | 364.6755 | 444.9041
4 | N04.001.005.h | Nolo di Autocarro doppia trazione 4 assi fino a 29 t | ora | 10.5 | 70.4564 | 739.7922 | 75.9136 | 797.0928 | 57.3006 | 69.9067
5 | C01.019.025.b | Misto granulometrico stabilizzato | ton. | 131.74 | 22.6084 | 2978.4306 | 22.6084 | 2978.4306 | 0 | 0
6 | C01.016.020.a | Sottofondo per cassonetti in ghiaia di cava | mc | 54.73 | 39.1749 | 2144.0423 | 39.1749 | 2144.0423 | 0 | 0
7 | C04.082.010 | Funi in acciaio zincato | kg | 7.2 | 14.0328 | 101.0362 | 15.2509 | 109.8065 | 8.7703 | 10.6998
8 | C04.079.010 | Piastre e profilati metallici a C,L, I, T, U doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo | kg | 10 | 7.9909 | 79.909 | 9.2675 | 92.675 | 12.766 | 15.5745
9 | OS.01.001 | Oneri di sicurezza | corpo | 10% | 4000 | 400 | 4000 | 400 | 0 | 0
TOTALE euro | [5 empty] | 17049.4626 |  | 17959.3072 | 909.84 | 1110.0048