G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  52395

Estratto dal verbale della seduta del 31/07/2000

L’anno duemila il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 10:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Assente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 442 :

POLO SCOLASTICO DI SASSUOLO. REALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "VOLTA", 2' STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E PRENOTAZIONE DI SPESA.

OGGETTO:

POLO SCOLASTICO DI SASSUOLO. REALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "VOLTA", 2' STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA  GIUNTA  PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 643 del 27/10/98 fu approvato il II stralcio a completamento dell’I.T.I. Volta di Sassuolo comportante una spesa complessiva di L. 3.150.000.000;

- che, avvalendosi dell’art. 12 della L. 1/78 i lavori furono affidati a trattativa privata alla ditta I.G.E.C.O. di Caprarola (VT), ditta a cui era già’ stata affidata (tramite pubblico incanto), la costruzione del I lotto della scuola medesima (contratto in data 17/03/99, iscritta nel Registro delle scritture private al n. 15, per il II lotto a stralcio);

- che in fase di esecuzione dei lavori furono effettuati incontri con i responsabili della didattica dell’Istituto Volta , in cui emerse la necessita’ di dotare la scuola di alcuni impianti tecnici, non prevedibili alle stesure originarie del progetto datate 1994, precedente all’entrata in vigore della L. 109/94 e successive integrazioni e modificazioni;

- che i Vigili del Fuoco hanno richiesto per adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio, l’installazione di un impianto antincendio omologato alle nuove disposizioni;

- che pertanto, è necessario redigere una perizia suppletiva e di variante che tenga conto delle nuove esigenze dell’Istituto scolastico  “I.T.I. Volta”;

considerato:

- che l’Arch. Giuseppe Gervani, incaricato sia della progettazione che della direzione lavori dell’edificio in oggetto ha redatto detta perizia su incarico dell’Amministrazione provinciale;

- che tale perizia comporta una maggiore spesa quantificata dal seguente quadro economico:

| - Importo lavori di progetto al netto del ribasso d’asta del 12,45275% | L. 2.820.772.395 |  |
| --- | --- | --- |
| - Importo di perizia suppletiva di variante al netto del ribasso d’asta del 12,45275% | L. 3.285.648.292 |  |
| - Maggiore spesa per lavori (voce n. 2 - voce n. 1) |  | L. 464.875.897 |
| - 10% |  | L. 46.487.590 |
| - Somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, arrotondamenti e I.V.A. |  | L. 88.636.513 |
| - Totale Maggiore spesa |  | L. 600.000.000 |

- che la maggiore spesa per lavori di L. 464.875.897 (al netto I.V.A.) porterà l’importo contrattuale del II stralcio ad un totale di L. 3.285.648.292 I.V.A. esclusa;

- che per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi occorre stipulare n. 8 nuovi prezzi, ed è necessario accordare all’Impresa una proroga al termine contrattuale di giorni 85 naturali e consecutivi;

visto l’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi con cui la ditta, presa visione della suddetta perizia, dichiara di accertare l’esecuzione dei nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ai nuovi otto prezzi di perizia;

dato atto che la maggiore spesa complessiva di L. 600.000.000 trova copertura all’azione n. 2736 “Polo scolastico di Sassuolo - Completamento I.T.I. Volta”;

accertato che all’affidamento dei lavori aggiuntivi si provvederà’ con successivo atto dirigenziale ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, mediante mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa alla progettazione ed esecuzione di nuovi impianti per la didattica dell’Istituto “Volta” e il suo adeguamento alle norme di sicurezza concordate con i Vigili del Fuoco, di cui al quadro economico inserito nella premessa;

- di approvare l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n. 8 nuovi prezzi;

- di prorogare il termine contrattuale dei lavori di giorni 85 naturali e consecutivi;

- di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l’“originale” del progetto che e’ acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 51653/11-10-1 del 28/07/2000 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

- di affidare con successivo atto dirigenziale, ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, i nuovi maggiori lavori ammontanti a nette L. 464.875.897 più L. 46.487.590 per I.V.A. al 10%;

- di provvedere al finanziamento della spesa di L. 600.000.000 con assunzione di apposito mutuo con successivo atto deliberativo alla cui contrazione non ostano le disposizioni di legge vigenti;

- di prenotare la maggiore spesa totale di L. 600.000.000 all’azione n. 2736 “Polo scolastico di Sassuolo - Completamento I.T.I. “Volta” del Piano Esecutivo di Gestione 2000;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  04/08/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to SAPIENZA GIOVANNI

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 14/08/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SAPIENZA GIOVANNI

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________