## SCHEDA DA COMPILARE
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
NUM. PROGR. | Num. Ord. TARIFFA | LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022 | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' (A) | PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (B1) | IMPORTO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B1) | PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (B2) | IMPORTO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B2) | MAGGIORE IMPORTO (A*B2-A*B1)
1 | N04.001.005.a | Autocarro della portata utile fino a Q.li 25 | ora | 37.5 | 30.01 | 1125.375 | 42.3016 | 1586.31 | 460.935
2 | N04.001.005.e | Autocarro da 51 a 126 Q.li | ora | 12 | 43.56 | 522.72 | 52.049 | 624.588 | 101.868
3 | N04.001.005.g | Autocarro della portata utile compresa fra 151 e 200 Q.li | ora | 290.5 | 56.14 | 16308.67 | 74.991 | 21784.8739 | 5476.2039
4 | N04.004.015.c | Pala caricatrice della potenza compresa fra 80 e 100 cv. | ora | 2 | 53.72 | 107.44 | 58.85 | 117.7 | 10.26
5 | N04.004.015.c | terna - da 70 a 100 HP | ora | 4 | 48.4 | 193.6 | 58.85 | 235.4 | 41.8
6 | N04.004.015.a | Mini escavatore o mini pala (tipo Bob-Cat e simili) - peso fino a 8 ton. | ora | 167.5 | 45.98 | 7701.65 | 50.7329 | 8497.7574 | 796.1074
7 | N04.004.020.a | Escavatori cingolati o gommati - peso da 8 a 14 ton. | ora | 131.5 | 48.4 | 6364.6 | 67.305 | 8850.6128 | 2486.0128
8 | N04.013.015.a | nolo di piattaforma area di altezza fino a 16 mt. | ora | 5 | 55.18 | 275.9 | 66.2 | 331 | 55.1
9 | M01.001.015 | COMPENSO PER MOVIERE | ora | 348 | 25.17 | 8759.16 | 34.5847 | 12035.477 | 3276.317
TOTALE euro | [5 empty] | 41359.115 |  | 54063.719 | 12704.604