PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO EDILIZIA

Dirigente BOTTAZZI ERNESTO

C O P I A

Prot. N° 131726

Determinazione n° 992 del 19/10/2004

OGGETTO :

I.P.A. L. SPALLANZANI DI MONTEOMBRARO. PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. AFFIDAMENTO LAVORI E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n. 394 del 28/04/2004 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di adeguamento al D.M. 26/08/92 del I.P.A. “L. SPALLANZANI” di Montombraro (MO) dell’importo di € 200.000,00 così suddiviso:

| Opere edili ed affini | € | 128.411,41 |
| --- | --- | --- |
| Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere edili ed affini | € | 652,15 |
| Opere edili ed affini a base d’appalto | € | 129.063,56 |
| Opere da impiantista | € | 47.384,41 |
| Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere da impiantista | € | 748,05 |
| Opere da impiantista a base d’appalto | € | 48.132,46 |
| Sommano i lavori | € | 177.196,02 |
| Somme a disposizione dell’amministrazione: |  |  |
| I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte | € | 17.719,60 |
| spese tecniche | € | 3.543,92 |
| spese per attività di consulenza | € | 1.500,00 |
| Arrotondamenti | € | 40,46 |
| Totale somme a disposizione | € | 22.803,98 |
| Totale progetto | € | 200.000,00 |

Al finanziamento della spesa si è provveduto mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP. n. 4455888.

Con determina dirigenziale n. 549 del 07/06/2004 i lavori venivano affidati alla ditta “Elettricità Pattacini s.r.l.” con sede a Modena, via Pelloni n. 83, per l’importo di €  45.763,24, di cui € 45.015,19 per lavori e € 748,05 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili oltre ad € 4.576,30 per I.V.A. 10%.

I lavori sono iniziati il 06/07/2004 come risulta dal verbale in pari data e a tutt’oggi risultano sospesi dal 24/09/2004;

Durante l’esecuzione dei lavori, su richiesta degli organi dirigenziali dell’istituto in oggetto, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste in fase di progettazione per l’adeguamento funzionale di alcuni locali quali adduzione di gas metano nel laboratorio di erboristeria, prese di forza motrice aggiuntive nell’atrio e nel disimpegno del laboratorio di erboristeria, prese FM e dati postazione informatica in aula n°1, installazione di aspiratore elicoidale per wc disabili;

Inoltre con determinazione n° 802 del 07/11/2003 veniva approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’aula magna del polo scolastico “I.T.I. Volta – I.P.S.I.A. Don Magnani” di Sassuolo e le opere impiantistiche venivano affidate alla ditta ELETTRICITA’ PATTACINI s.r.l. con determinazione n 179 del 18/02/04. Il progetto di cui sopra prevedeva l’installazione di nuovi apparecchi per l’impianto di illuminazione ordinaria ed in fase di smontaggio degli apparecchi di illuminazione esistenti si è constatato che gli stessi risultavano essere in buone condizioni e che le loro caratteristiche erano compatibili con quelle degli apparecchi previsti nel progetto esecutivo di adeguamento oggetto della presente perizia.

In accordo con il Responsabile del Procedimento, il Progettista e Direttore dei Lavori si è proceduto a redigere una perizia di variante e suppletiva finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 25 comma 3 della legge 109/94 e successive modifiche per un importo complessivo invariato di € 200.000,00 come di seguito specificato:

| Opere edili ed affini | € | 121.990,84 |
| --- | --- | --- |
| Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere edili ed affini | € | 652,15 |
| Opere edili ed affini a base d’appalto | € | 122.642,99 |
| Opere da impiantista | € | 46.167,81 |
| Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere da impiantista | € | 113,99 |
| Opere da impiantista a base d’appalto | € | 46.281,80 |
| Sommano i lavori | € | 168.924,79 |
| Somme a disposizione dell’amministrazione: |  |  |
| I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte | € | 16.892,48 |
| spese tecniche | € | 3.543,92 |
| spese per attività di consulenza | € | 1.500,00 |
| Arrotondamenti | € | 9.138,81 |
| Totale somme a disposizione | € | 22.803,98 |
| Totale progetto | € | 200.000,00 |

La ditta “Elettricità Pattacini s.r.l.” con sede a Modena, via Pelloni n. 83, esecutrice dei lavori, interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale e quindi per un importo di € 46.281,80 di cui € 46.167,81 per lavori ed € 113,99 per oneri per la sicurezza e quindi con un aumento inferiore al 5% così come previsto all’art. 25 comma 3 della legge 109/94;

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia Ing. Ernesto Bottazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

- di approvare la perizia di variante e suppletiva per le motivazioni in premessa indicate, redatta dal Servizio Edilizia in data 11/10/2004 ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed il nuovo quadro economico dei lavori dell’importo complessivo invariato di € 200.000,00 come in premessa evidenziato;

- di approvare il verbale contenente n°13 nuovi prezzi unitari;

- di dare atto che la perizia di variante in parola è acquisita agli atti con prot. n 131329 del 18/10/2004 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente,

- di affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta “Elettricità Pattacini s.r.l.” con sede a Modena, via Pelloni n. 83, la quale ha offerto di eseguirli agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale rep. N. 1046 del 09/08/2004 per un importo netto di € 46.281,80, la quale ha firmato per accettazione apposito schema di atto di sottoscrizione;

- di dare atto che a seguito della perizia di variante e suppletiva in oggetto l’importo contrattuale passa da € 45.763,24 a € 46.281,80 con un aumento di lavori netti di € 518,56;

- di dare atto che la spesa è stata prenotata con A.D. 549 del 07/06/2004 ed è finanziata come in premessa indicato;

- di impegnare pertanto la somma complessiva di € 570,42 (prenotazione 2534/04) dell’azione 2651/art. 2 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici” del PEG 2004;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. E. Bottazzi;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

F.to BOTTAZZI ERNESTO

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese

Il Direttore dell'Area Finanziaria

Patrimonio e Economato

F.to PIGNATTI ONELIO